## 内部設計書
No	成果物	指摘箇所	指摘内容	指摘日時	レビューア	処置・対策・回答	対処日時	レビューイ
1	ER図DBテーブル.png	矢印	矢印の文字はなんでしょう？ / 内部設計のER図においては不要かと…。	2025/11/10	赤松	削除しました。	2025/11/11	榎本
2		テーブル色	テーブルに色をつけている理由はありますか？ / つまり、色の意味はありますか？ / ないなら成果物として出す場合は / モノトーンとしたほうがいいです。 / (特筆するところを色付けするという可能性があるため基本はモノトーンで作ります)	2025/11/10	赤松	モノトーンにしました。	2025/11/11	榎本
3		M_SHOHIN	IDは一旦今のままでもいいですが…。 / 本来テーブルIDは自動採番やハッシュ値など内容と関係のない自動採番方式とする方がいいです。 / 理由としては、過去の情報を維持する必要があり、同一商品コードの期間違いみたいな管理方法とする仕様変更となった場合に対応ができないため。	2025/11/10	赤松	未対応です。	2025/11/11	榎本
4		テーブル全般	No.3と同様、一旦対応なしでいいのですが。 / DB設計においてIDは必ず定義するという考えです。 / あと、T_ZAIKOについては削除する方向で考えてみてください。 / 仕入れテーブルと売上テーブルを合算すると理論在庫数が算出できます。 / テーブルに都度数を更新すると、数が合わないという不具合ケースが多々あるため / 合算させる形式にしておく方が良い。 / T_ZAIKOが必要となるケースだと / 期末在庫とか棚卸しでの実在庫数とした場合 / という考えになります。 / ※ これは実際の在庫管理システムを調べる必要あり	2025/11/10	赤松	未対応です。	2025/11/11	榎本
5	クラス図 / メインメニュー.png		<<ChildForm>>というのを継承しているであっていますか？	2025/11/10	赤松	各Form名に変更しました。	2025/11/11	榎本
6	シーケンス図 / メインメニュー.png		シーケンス図の点線はリターンの意図があるのでここで点線は違います。	2025/11/10	赤松	消去しました。	2025/11/11	榎本
7			内部設計書なら / シーケンス図は関数の呼び出しで書きます。 / (操作とか用語で書くのは基本設計書より)	2025/11/10	赤松	関数に修正しました。	2025/11/11	榎本
8	仕入れ管理:クラス図		矢印や場所がごっちゃになってます / 機能ごとにnamespaceで分けてまとめてください。 / Mermaidも1階層ならnamespaceでまとめれるはず / ↓こんな感じ	2025/11/10	赤松	修正しました。	2025/11/11	榎本
9			#VALUE!	2025/11/10	赤松
10	仕入れ管理:検索メニュー.png		・ここも関数ベースで / ・可能ならユーザーは棒人間、DBは円柱 / ・ユーザーはブラウザじゃないので、画面とかブラウザの軸が必要です。 / ・Boundary, Entity, Controlの記号を使うケースもあります。 (Boundaryが画面とかのイメージ) / ・色はモノトーンを基準でカラフルにしない	2025/11/10	赤松
11	仕入れ管理:削除メニュー.png		エラー処理はbreakにしてください / (Altを抜けた処理をするイメージになります)	2025/11/10	赤松
12	仕入れ管理:修正メニュー.png		エラー処理はbreakにしてください / (Altを抜けた処理をするイメージになります)	2025/11/10	赤松
13	仕入れ管理:登録メニュー.png		最後の「リ」はなんですか？ / 不要なら削除してください。	2025/11/10	赤松
14	クラス図商品管理.png		DBはわかるように、もしくはDBという全体のイメージでいいです。 / クラス図はコード設計図なのでDBはまた別かな	2025/11/10	赤松
15	シーケンス図(削除)コード.png		指摘なし。 / (他の指摘と共通のため同じように修正してください。)	2025/11/10	赤松
16	シーケンス図(修正).png		指摘なし。 / (他の指摘と共通のため同じように修正してください。)	2025/11/10	赤松
17	シーケンス図(初期化・検索).png		指摘なし。 / (他の指摘と共通のため同じように修正してください。)	2025/11/10	赤松
18	シーケンス図(登録).png		指摘なし。 / (他の指摘と共通のため同じように修正してください。)	2025/11/10	赤松
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## ソースコード
No	成果物	指摘箇所	指摘内容	指摘日時	レビューア	処置・対策・回答	対処日時	レビューイ
1	pgAdminのDBコード.txt		指摘なし	2025/11/10	赤松
2		Program.cs	・不要なUsingは削除 / ・コメントが多いので最適化してください	2025/11/10	赤松	削除しました。	2025/11/11	榎本
3	Services	ComponentUtils.cs	・参照渡ししないで済む方法を考えてみてください。 / ・ドキュメントコメントに引数を	2025/11/10	赤松	ComponentUtils.csを削除して、各ページに機能を振り分けわけました。	2025/11/11	榎本
4		IShiireService.cs	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れると良い。	2025/11/10	赤松	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れました。	2025/11/13	榎本
5		IShohinService.cs	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れると良い。	2025/11/10	赤松	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れました。	2025/11/13	榎本
6		IZaikoService.cs	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れると良い。	2025/11/10	赤松	InterfaceはInterfacesフォルダを切って中に入れました。	11月13日	榎本
7		ShiireService.cs	プロパティもドキュメントコメントで	2025/11/10	赤松	ドキュメントコメントにしました。	2025/11/11	榎本
8		ShohinService.cs	88行目のプロパティの上下に空行ください	2025/11/10	赤松	88行目のプロパティの上下に空行をいれました。	11月14日	榎本
9		ZaikoService.cs	指摘なし	2025/11/10	赤松
10	Data.Models	ShiireModel.cs	ドキュメントコメントで	2025/11/10	赤松	ドキュメントコメントにしました。	2025/11/11	榎本
11		ShohinModel.cs	不要なコメントを削除 / 文言は辞書参照とか別途参照する方式を検討してみてください (後でいいです)	2025/11/10	赤松	不要なコメントを削除しました。 / Requiredは、エラー表示のために残しました。	2025/11/13	榎本
12	Data	IDbConnectionFactory.cs	// ★ ここに書かれるべきメソッド / とは？	2025/11/10	赤松	削除しました。	2025/11/11	榎本
13		IShiireRepository.cs	将来的にはそれぞれの責務単位で分離しても良いかもですね。	2025/11/10	赤松	未対応です。	2025/11/13	榎本
14		IShohinRepository.cs	同上 / 責務の分離を検討	2025/11/10	赤松	未対応です。	2025/11/13	榎本
15		ISqlExecutor.cs	指摘なし	2025/11/10	赤松
16		NpgsqlConnectionFactory.cs	指摘なし	2025/11/10	赤松
17		ShiireRepository.cs	sql内にコメントは不要 / ロールバック処理は不要？	2025/11/10	赤松
18		ShohinRepository.cs	不要なコメントは削除	2025/11/10	赤松	削除しました。	11月14日	榎本
19	Component	_Inports.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
20		App.razor	langはenで問題ないですか？	2025/11/10	赤松	jaに変更しました。	2025/11/11	榎本
21		Routes.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
22	Component.Layout	MainLayout.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
23		NavMenu.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
24	Component.Pages.Shiire	ShiireDeleteResult.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
25		ShiireDeleteSelect.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
26		ShiireEdit.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
27		ShiireIndex.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
28		ShiireRegister.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
29		ShiireSearch.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
30	Component.Shohin.Delete	Delete.razor	// URLから渡される～の上に不要な]があルキがします。 / $"削除中にいシステムエラーが発生しました / ↑誤字	2025/11/10	赤松	]を削除しました。 / 修正しました。	2025/11/11	榎本
31		Select.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
32	Component.Shohin.Edit	Edit.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
33		ShohinEditForm.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
34		ShohinEditSelect.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
35	Component.Shohin	Index.razor	razorをは把握してませんが / indexという名称であってますか？ / (indexというエクスポーター作るケースもあるので)	2025/11/10	赤松	ShohinMenu.razorに変更しました。	2025/11/11	榎本
36		List.razor	なんのリストかをこちらも明記したほうが良いかもですね。	2025/11/10	赤松	ShohinSearch.razorに変更しました。	2025/11/11	榎本
37	Pages	Error.razor	英語の文言はあっていますか？	2025/11/10	赤松	日本語に直しました。	2025/11/11	榎本
38		Home.razor	指摘なし	2025/11/10	赤松
39	全般	razorファイルについて	Componentsはパーツという意味合いが強いため、その中にPageを用意するよりは / Pagesからcomponentsを参照して画面を組み立てるイメージでフォルダ構成を考えてみてください。 / (Razorの推奨がこれなら問題ありません)	2025/11/10	赤松	Pages / Ui に変更しました。	2025/11/11	榎本
40		フォルダについて	役割や機能ごとにフォルダを切って行くと整理がしやすいです。 / ここはアーキテクチャとかによるので固定ではないのですが	2025/11/10	赤松	フォルダを切りました。	2025/11/13	榎本
41
42
43
44

## テスト
No	成果物	指摘箇所	指摘内容	指摘日時	レビューア	処置・対策・回答	対処日時	レビューイ
1	UnitTest1.cs		不要なら削除	2025/11/10	赤松	削除しました。	11月11日	榎本
2	ShohinEditIntegrationTests.cs		商品修正後に取得結果が繁栄されること / 誤記	2025/11/10	赤松
3	全般		単体テストの数は足りていますか？ / すべてPassであってます？	2025/11/10	赤松
4	他		テスト仕様書、結果とかはありますか？ / 書面としてのテスト仕様書と実施結果というのが必要になります。 / また、GUIが存在するアプリケーションに関しては、画面テストとそれのキャプチャもエビデンスとして必要になります。 / キャプチャは画像ファイル名をテストIDにするか、エクセルに貼り付けかですが…。 / 基本的にキャプチャをエビデンスとするケースは多いですね。 / DBだとダンプファイルをエビデンスとするとかですが	2025/11/10	赤松
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## template
No	成果物	指摘箇所	指摘内容	指摘日時	レビューア	処置・対策・回答	対処日時	レビューイ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32